CHRONOLOGIE & PLAN D'EXÉCUTION DU BACKEND

Stack technique, Budget des abonnements et Suivi hebdomadaire des livrables (09 Septembre au 15 Novembre 2026)

📌 OBJECTIF STRATÉGIQUE : Ce document cadre la réalisation, les tests et le déploiement en production du backend de Burkina News. Il détaille la stack technologique (Golang, PostgreSQL 16, Next.js 16, Cloudflare R2), le comparatif d'hébergement Railway vs Render, la grille tarifaire exacte en USD et FCFA, ainsi que la chronologie opérationnelle des 10 semaines avec cases à cocher pour valider chaque livrable.

# 1. Stack Technique Complète (Frontend, Backend, Données & Médias)

L'architecture a été sélectionnée pour offrir une performance maximale, une consommation minimale de mémoire vive (RAM) et une parfaite résilience face aux pics d'actualité.

| Couche | Technologie choisie | Rôle dans le projet | Avantage clé pour Burkina News |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend & Back-Office | Next.js 16 (React 19) + Tailwind CSS v4 + TypeScript | Interface publique du journal et back-office de gestion éditoriale | Rendu hybride SSR/SSG ultra-rapide, SEO optimisé pour Google Actualités, composants légers. |
| Backend / API | Golang (Go 1.22+) avec Gin | API RESTful haute performance, authentification JWT, logique métier, validation de données | Binaire compilé natif, ultra-léger (~40 Mo de RAM), capable d'encaisser 20 000 req/sec sans broncher. |
| Base de Données | PostgreSQL 16 | Stockage structuré des articles, métadonnées, dépêches du Fil, chantiers et utilisateurs | Support du Full-Text Search, intégrité transactionnelle stricte (ACID), extensions performantes (pg_trgm). |
| Stockage Fichiers (Images & PDF) | Cloudflare R2 (Compatible S3) | Hébergement des photographies d'articles, PDF des numéros trimestriels et pièces officielles | 0 FCFA de frais de bande passante/téléchargement, 10 Go gratuits, distribution via CDN mondial. |
| Vidéos & Streaming | YouTube Embed (non répertorié) ou Cloudflare Stream | Diffusion des reportages vidéos et interviews d'investigation | Adaptation automatique du débit (144p à 1080p) pour les connexions mobiles burkinabè (3G/4G). |

# 2. Hébergement & Budget des Abonnements

| Service & Fournisseur | Plan sélectionné | Détail de la facturation | Coût mensuel estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Railway (API Go + Base PostgreSQL) | Hobby ($5) ou Pro ($20) | Hobby : 5$ de crédits inclus. Pro : 20$ inclus, jusqu'à 1 TB de storage, haute disponibilité. | 3 100 à 12 500 FCFA / mois (5 $ à 20 $ / mois) |
| Cloudflare R2 (Stockage Médias) | Standard Pay-as-you-go | 10 Go stockés 100% GRATUITS / mois. 0$ de bande passante. Au-delà : 0,015 $/Go. | 0 FCFA / mois (Gratuit jusqu'à 10 Go) |
| Cloudflare CDN & Sécurité | Free Plan | SSL Universel, protection anti-DDoS, mise en cache des images et pages. | 0 FCFA / mois (100% Gratuit) |

BUDGET TOTAL ESTIMÉ : Phase de développement : ~3 100 FCFA / mois (5 $ / mois)  |  Phase de Production officielle : ~13 000 à 15 000 FCFA / mois (20 $ à 23 $ / mois)

# 3. Règle Technique de Stockage des Fichiers (Images, Vidéos, PDF)

Pour éviter toute perte de fichiers lors des redémarrages de l'API Go et garantir un coût de bande passante nul, la règle d'or d'ingénierie est la suivante :

| Type de contenu | Emplacement de stockage | Rôle de la base PostgreSQL | Mode de diffusion utilisateur |
| --- | --- | --- | --- |
| Images d'articles & Couvertures | Cloudflare R2 (Bucket S3) | Stocke uniquement l'URL publique CDN et la taille du fichier | Mise en cache CDN mondiale (chargement immédiat) |
| Magazines & Rapports PDF | Cloudflare R2 (Bucket S3) | Stocke le titre, le nombre de pages et l'URL du PDF | Téléchargement direct sans frais de bande passante |
| Reportages Vidéos & Interviews | YouTube (Non répertorié) ou Cloudflare Stream | Stocke l'identifiant de la vidéo (embed ID) | Lecteur vidéo adaptatif (qualité auto 144p à 1080p) |

# 4. Chronologie Hebdomadaire & Tableau de Suivi (09 Septembre – 15 Novembre 2026)

Ce planning détaille l'ensemble des tâches semaine par semaine. Utilisez la dernière colonne « Statut / Fait » pour pointer l'avancement opérationnel au fur et à mesure des validations.

## 📅 Semaine 1 (09 au 13 Septembre 2026) : Socle Technique, Initialisation Golang & Modèle PostgreSQL

| ID | Tâche & Activités techniques | Statut / Fait |
| --- | --- | --- |
| T1.1 | Initialiser le dépôt backend Go (Go 1.22+, structure Clean Architecture : handlers, services, repositories). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T1.2 | Créer les scripts de migrations SQL PostgreSQL 16 (tables users, articles, briefs, projects, indicators, media). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T1.3 | Configurer l'environnement Docker & Docker-Compose local (API Go + PostgreSQL + pgAdmin). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T1.4 | Créer les endpoints de base de vérification de santé (Healthcheck & Ping). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |

## 📅 Semaine 2 (14 au 20 Septembre 2026) : Authentification Sécurisée, Rôles & Gestion des Utilisateurs

| ID | Tâche & Activités techniques | Statut / Fait |
| --- | --- | --- |
| T2.1 | Implémenter le hachage sécurisé des mots de passe (Bcrypt / Argon2id). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T2.2 | Créer le service d'authentification par jetons JWT (Access Token 15 min + Refresh Token 7 jours). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T2.3 | Développer le middleware de contrôle d'accès selon les rôles (Admin, Rédacteur en chef, Journaliste, Pigiste). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T2.4 | Endpoints de gestion du profil connecté et liste des utilisateurs pour l'administration. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |

## 📅 Semaine 3 (21 au 27 Septembre 2026) : Stockage Médias, Intégration Cloudflare R2 & Upload Fichiers

| ID |  | Tâche & Activités techniques | Statut / Fait |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Intégrer le SDK AWS Go v2 configuré avec les identifiants Cloudflare R2 (Endpoint, AccessKey, SecretKey). |  | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T3.2 | Développer l'endpoint d'upload multipart d'images (JPG, PNG, WebP) avec validation de taille (< 10 Mo) et conversion. |  | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T3.3 | Développer l'endpoint d'upload de documents PDF lourds (Magazines, rapports d'audit) avec validation (< 100 Mo). |  | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T3.4 | Table PostgreSQL `media_files` et endpoint de médiathèque pour lister et supprimer les fichiers depuis le Back-office. |  | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |

## 📅 Semaine 4 (28 Septembre au 04 Octobre 2026) : API Articles, Grandes Enquêtes & Workflow Éditorial

| ID | Tâche & Activités techniques | Statut / Fait |
| --- | --- | --- |
| T4.1 | Créer le modèle et CRUD complet des articles et enquêtes (titre FR/EN, chapô, corps texte libre enrichi, photo). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T4.2 | Gérer le workflow des statuts éditoriaux : brouillon, en_relecture, valide, publie, archive. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T4.3 | Endpoints publics de consultation des articles (pagination, filtre par rubrique, slug unique, calcul temps de lecture). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T4.4 | Enregistrement des niveaux de preuve déontologiques (A documentaire, B terrain optionnel, C déclaration) et des sources primaires. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |

## 📅 Semaine 5 (05 au 11 Octobre 2026) : API Le Fil (Dépêches Certifiées 60s & Diffusion Temps Réel)

| ID | Tâche & Activités techniques | Statut / Fait |
| --- | --- | --- |
| T5.1 | Créer le modèle et CRUD des dépêches brèves du Fil (heure précise, date, fait certifié, source primaire, niveau de preuve). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T5.2 | Endpoint public paginé avec filtres par jour, mot-clé ou niveau de certification. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T5.3 | Mise en place d'un flux d'événements temps réel (Server-Sent Events SSE) pour actualiser le fil instantanément chez les lecteurs sans recharger la page. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T5.4 | Tests de débit du flux temps réel sur connexion mobile simulée. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |

## 📅 Semaine 6 (12 au 18 Octobre 2026) : API Le Tracker des Chantiers & Le Baromètre Économique

| ID | Tâche & Activités techniques | Statut / Fait |
| --- | --- | --- |
| T6.1 | Modèle et CRUD du Tracker des Chantiers (projet, ministère, région du Burkina, budget FCFA, taux avancement %, jalons). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T6.2 | Endpoint public du Tracker avec agrégation financière régionale et tri par avancement. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T6.3 | Modèle et CRUD du Baromètre RELANCE (indicateurs macro, valeur actuelle, cible 2026, tendance hausse/baisse, source). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T6.4 | Endpoint public du Baromètre pour alimenter les compteurs et graphiques du site. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |

## 📅 Semaine 7 (19 au 25 Octobre 2026) : API Numéros (Magazines PDF) & Moteur de Recherche Full-Text

| ID | Tâche & Activités techniques | Statut / Fait |
| --- | --- | --- |
| T7.1 | Modèle et endpoints des Numéros / Éditions Spéciales (titre, numéro de trimestre, couverture, URL du PDF R2, nombre de pages). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T7.2 | Configuration du moteur de recherche PostgreSQL (tsvector + tsquery en français et trigrammes pg_trgm). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T7.3 | Endpoint de recherche globale unifiée (cherche simultanément dans les articles, dépêches du fil et chantiers). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T7.4 | Génération de la documentation d'API interactive Swagger / OpenAPI. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |

## 📅 Semaine 8 (26 Octobre au 01 Novembre 2026) : Intégration Complète Front-End (Next.js) & Sécurité API

| ID | Tâche & Activités techniques | Statut / Fait |
| --- | --- | --- |
| T8.1 | Remplacement des données locales mockées dans Next.js par les appels réels vers l'API Golang. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T8.2 | Connexion du Back-office aux endpoints d'upload R2 et formulaires d'édition (articles, fil, tracker, baromètre, numéros). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T8.3 | Sécurisation avancée : CORS strict, Rate Limiting (limite de requêtes anti-brute force), headers de sécurité (CSP, HSTS). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T8.4 | Tests end-to-end (E2E) : cycle complet création d'article -> validation -> affichage public. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |

## 📅 Semaine 9 (02 au 08 Novembre 2026) : Déploiement en Ligne sur Railway, Configuration Cloudflare R2 & CI/CD

| ID | Tâche & Activités techniques | Statut / Fait |
| --- | --- | --- |
| T9.1 | Création et configuration du projet Railway (Service Docker Go + Base de données PostgreSQL managée). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T9.2 | Liaison du réseau privé interne Railway (`DATABASE_URL`) et injection sécurisée des variables d'environnement. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T9.3 | Création du Bucket Cloudflare R2 (`burkina-news-media`), configuration des clés S3 et liaison du sous-domaine personnalisé (`media.burkinanews.bf`). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T9.4 | Mise en place du pipeline de déploiement automatique GitHub Actions (à chaque push sur `main`, Railway compile et déploie le binaire Go sans coupure). | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |

## 📅 Semaine 10 (09 au 15 Novembre 2026) : Tests de Charge, Recette Finale Rédactionnelle & Bascule Production (Go-Live)

| ID | Tâche & Activités techniques | Statut / Fait |
| --- | --- | --- |
| T10.1 | Tests de performance et de charge | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T10.2 | Vérification des sauvegardes automatiques de la base PostgreSQL et test de restauration à blanc. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T10.3 | Séance de recette finale avec la Rédaction : saisie des premiers vrais articles, photos, dépêches et numéros PDF. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |
| T10.4 | BASCULE OFFICIELLE EN PRODUCTION (15 NOVEMBRE 2026) : Ouverture complète du système. | [ ] Non démarré [ ] En cours [ ] Validé |

# 5. Checklist de Validation Finale pour le Go-Live

Avant le 15 Novembre 2026, chacun des critères suivants doit être coché :

| N° | Critère d'acceptation de recette | Validation définitive |
| --- | --- | --- |
| C1 | L'API Golang est déployée sur Railway. | [ ] Validé Date : __/__/2026 |
| C2 | La base PostgreSQL est chiffrée, protégée sur le réseau privé et sauvegardée automatiquement. | [ ] Validé Date : __/__/2026 |
| C3 | L'upload d'images et de PDF vers Cloudflare R2 fonctionne avec succès sans coût de bande passante. | [ ] Validé Date : __/__/2026 |
| C4 | Le Back-Office permet de rédiger en texte libre enrichi et d'assigner les preuves déontologiques. | [ ] Validé Date : __/__/2026 |
| C5 | Le Fil d'actualité diffuse les dépêches certifiées en temps réel (SSE) sans rechargement de page. | [ ] Validé Date : __/__/2026 |
| C6 | Le Tracker des Chantiers et le Baromètre RELANCE calculent et affichent les données exactes. | [ ] Validé Date : __/__/2026 |
| C7 | Le magazine PDF est téléchargeable rapidement depuis un mobile au Burkina Faso. | [ ] Validé Date : __/__/2026 |

Samba Diop · Burkina News